Утверждаю

МОБУ СОШ с. Нижнее Бобино от 29.11.2022 приказ №

__________А.А.Галиев

План мероприятий («дорожная карта»)

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МОБУ СОШ с. Нижнее Бобино                                       в 2022-2023 учебном году»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное правовое обеспечение |
| 1. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021-2022 учебном году на основе методических материалов и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки | Январь-март 2023 года | Галиев А.А. Васёва А.А. |
| 2. | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МОБУ СОШ с. Нижнее Бобино | Постоянно | Галиев А.А. Васёва А.А. |
| 3. | Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствии с региональными и федеральными нормативными актами. | По необходимости | Галиев А.А. Васёва А.А. |
| II. Организационное сопровождение ГИА |
| 1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году из числа: выпускников ОО текущего учебного года; обучающихся и выпускников СПО; выпускников прошлых лет; лиц, не прошедших ГИА; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | До 25 января 2023 года-ГИА-9 До 21.11.2022 года -ГИА-11 | Галиев А.А. Васёва А.А. |
| 2. | Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее - РИС): |
|  | 1. Назначение лиц, ответственных за: - подготовку сведений для внесения в РИС и передачу информации в ФИС ГИА и Приема; - обработку информации, содержащейся в РИС ГИА; - внесение сведений в РИС ГИА; - обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС. | Ноябрь 2022 года | Галиев А.А. Васёва А.А. Хабутдинова Р.Р. |
|  | 2. Внесение сведений в РИС ГИА в соответствии с Правилами формирования и Приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и РИС ГИА, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» (далее - Правила) | По графику РЦОИ | Хабутдинова Р.Р. |
|  | Обеспечение деятельности по эксплуатации РИС в соответствии с Правилами | постоянно | Галиев А.А. Хабутдинова Р.Р. |
|  | Обеспечение проведения ГИА в ППЭ |  |
| 3. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к ГИА- 9, ГИА-11, согласование и утверждение в соответствии с установленными порядками проведения ГИА-9, ГИА-11: организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ; | В соответствии с графиком МО РБ | Галиев А.А. Васёва А.А. |
|  | Направление работников ОО в составы комиссий в соответствии с утверждёнными персональными составами комиссий | В период проведения ГИА | Галиев А.А. |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): |
|  | 1. Ознакомление с документами об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в образовательные организации |  | Васёва А.А |
| 4. | 2. Опубликование на официальном сайте МОБУ СОШ с. Нижнее Бобино информации о проведении итогового сочинения (изложения): сроки проведения, места регистрации, порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения) | До 1 ноября 2022 года | Галиев А.А. Васёва А.А. |
|  | 3. Организация проведения итогового сочинения (изложения) в соответствии с установленным порядком его проведения | 7 декабря 2022 года, 1 февраля 2023 года, 3 мая 2023 года | Галиев А.А. Васёва А.А. |
| 6. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку: |  | Галиев А.А. Васёва А.А. |
|  | Изучение информационно-разъяснительных писем об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в муниципальном районе Мечетлинский район. | 8 февраля 2023 года, 15 марта 2023 года, 15 мая 2023 года |  |
|  | Опубликование на официальном сайте МОБУ СОШ с. Нижнее Бобино муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан информации о проведении итогового собеседования по русскому языку: сроках проведения, местах подачи заявлений, порядка информирования о результатах итогового собеседования. |  |  |
|  | Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в Республике Башкортостан в соответствии с установленным порядком его проведения |  |  |
| 7. | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором и ФГБУ «ФЦТ», в том числе: - в тренировочном экзамене по информатике и ИКТ в компьютерной форме; - апробация экзамена по английскому языку в части раздела «Говорение» с привлечением обучающихся 9-х классов образовательных организаций среднего общего образования | В сроки, установленные Рособрнадзором и ФГБУ «ФЦТ» | Галиев А.А. Васёва А.А. |
| 8. | 1) сбор информации о количестве обучающихся с ОВЗ, об условиях, необходимых для проведения экзаменов в пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | до апреля 2023 года | Галиев А.А. Васёва А.А. |
|  | 2) проведение работы по информированию о правах обучающихся с ОВЗ во время проведения ГИА; | В течение года | Галиев А.А. Васёва А.А. |
|  | 3) разработка памяток по организации подготовки к проведению ГИА для обучающихся с ОВЗ | Февраль - март 2023 года | Васёва А.А. Чубарова С.В. |
|  | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА |
| 9. | П Прием и регистрация заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей | Не позднее, чем за две недели до даты экзамена Васёва А.А. |
|  | Организация и проведение обучения общественных наблюдателей | Апрель 2023 года | Васёва А.А. |
| 10. | Реализация комплекса мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | Октябрь - февраль 2023 года | Галиев А.А. Васёва А.А. Васёва А.А. |
| 11. | Организация и проведение психологического консультирования участников ГИА, их родителей (законных представителей), педагогических работников МОБУ СОШ с. Нижнее Бобино | постоянно | Галиев А.А. Васёва А.А. Классные руководители |
| III. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Реализация Плана мероприятий, направленного на повышение качества образования | Дорожная карта, приказ МОиН РБ | Галиев А.А. Васёва А.А. |
| 2. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании: |  | Галиев А.А. Васёва А.А. |
|  | подготовка информации о количестве обучающихся, не получивших по итогам проведения ГИА-2023 аттестаты об основном общем или среднем общем образовании |  |  |
|  | Организация и проведение репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам | Ноябрь-апрель 2023 года | Галиев А.А. Васёва А.А. |
| 3. | Организация и проведение тренировочных мероприятий, апробации процедур проведения экзаменов, по ранее неиспользованным технологиям | В течение года | Галиев А.А. Васёва А.А. |
| 4. | Повышение квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году, в том числе: заседания предметных кафедр, курсы и семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА | В течение года | Васёва А.А. |
| 5. | Организация и проведение методических заседаний учителей-предметников (семинары, круглые столы) по следующим вопросам: изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным организациям (в т.ч. демонстрационных версий 2023 года, спецификаций, кодификаторов); -заполнение бланков ответов выпускниками; критерии оценивания работ; изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА-11, ГИА-9 | Январь-март 2023 года | Галиев А.А. Васёва А.А. |
| 6. | Организация и проведение мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов | По отдельному графику | Васёва А.А. |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Организация и проведение обучения различных категорий организаторов ГИА с последующим тестированием, проведение обучающих семинаров и инструктажей, в том числе по вопросам ответственности и информационной безопасности, а также в пунктах проведения экзамена: - организаторов ППЭ, технических специалистов (в том числе по вопросам проведения ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»), ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья | Февраль 2023 года Апрель 2023 года | Галиев А.А. Васёва А.А. |
|  | Прохождение курсов повышения квалификации для членов ГЭК РБ | Декабрь-февраль 2023 года | Галиев А.А. Васёва А.А. |
| 2. | Обеспечение 100% участия лиц, привлеченных к проведению ГИА, из числа сотрудников школы в дистанционном обучении на учебном портале ФГБУ «ФЦТ» | По графику ФГБУ «ФЦТ» | Галиев А.А. Васёва А.А. |
| 3. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Январь - апрель 2023 года | Галиев А.А. Васёва А.А. |
| 4. | Направление на обучение работников ОО привлекаемых к проведению ГИА | по отдельному графику | Галиев А.А. |
| V.Обучение педагогических работников, осуществляющих подготовку выпускников к ЕГЭ |
| 1. | Онлайн-встречи кафедр ГАУ ДПО ИРО РБ, представителей республиканских предметных комиссий с учителями общеобразовательных организаций муниципалитета по подготовке к ЕГЭ по всем учебным предметам с трансляцией на Youtube канале ГАУ ДПО ИРО РБ (на основе анализа статистического отчета по итогам ЕГЭ-2022) | Февраль 2023 года | Галиев А.А. Васёва А.А. |
| 2. | Организация и проведение заседаний по следующим вопросам: изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным организациям (в т.ч. демонстрационных версий 2023 года, спецификаций, кодификаторов); -заполнение бланков ответов выпускниками; критерии оценивания работ; -изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА-11 | Январь-март 2023 года | Галиев А.А. Васёва А.А. |
| VI. Подготовка выпускников к ЕГЭ |
| 1. | Организация и проведение онлайн-консультаций для обучающихся с лучшими педагогами муниципалитета по всем учебным предметам | Март 2023 года | Галиев А.А. Васёва А.А. |
| 2. | Участие обучающихся в онлайн-консультациях с представителями РПК по все учебным предметам по подготовке к ГИА-11 | Апрель-май 2023 года | Галиев А.А. Васёва А.А. |
| 3. | Организация и проведение индивидуальных консультаций по подготовке к ЕГЭ с выпускниками 11-х классов, планирующих сдавать ЕГЭ | По отдельному графику | Галиев А.А. Васёва А.А. |
| VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): |
|  | Организация районных родительских собраний, встреч с гражданами по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. | По отдельному графику | Галиев А.А. Васёва А.А. |
| 2. | Ведение разделов «ЕГЭ» и «ОГЭ» на официальном сайте МКУ «Мечетлинский отдел образования РБ», размещение информации на официальных сайтах образовательных организаций | не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) | Хабутдинова Р.Р. |
|  | о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; | не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) | Хабутдинова Р.Р. |
|  | о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; | не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления | Хабутдинова Р.Р. |
|  | о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления | Хабутдинова Р.Р. |
|  | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; | не позднее чем за месяц до начала экзаменов | Хабутдинова Р.Р. |
|  | о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов | Хабутдинова Р.Р. |
| 6. | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО | В течение года | Васёва А.А. |
| 7. | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА- 11в местных СМИ | В течение года | Васёва А.А. |
| 8. | Апробация системы «Личный кабинет участника ГИА-9» для информирования участников о результатах экзаменов | Сентябрь-октябрь 2022 года |  |
| 9 | - Участие во Всероссийской встрече руководителя Рособрнадзора с родителями по вопросам оценки качества образования; - -Участие в серии видеоконсультаций экспертов ФИПИ по подготовке к ЕГЭ - Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» - -Участие во Всероссийской акции в социальных сетях «Я сдам ЕГЭ» - Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» - Открытые уроки министра образования для учеников средних классов «Что такое экзамены?» -Участие в мероприятии «Горячая линия» руководителя Рособрнадзора по вопросам ГИА в 2022году |  | Галиев А.А. Васёва А.А. |
| 10. | Информирование под подпись участников ГИА и их родителей (законных представителей) о: сроках, местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА; местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения) и проведения ГИА; порядке проведения итогового сочинения (изложения) и порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена; ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи; результатах итогового сочинения (изложения) и результатах ГИА, их изменениях или аннулировании; времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) и результатах ГИА; порядке подачи и рассмотрения апелляций; решениях конфликтных комиссий | В соответствии с порядком проведения итогового сочинения (изложения) и порядком проведения ГИА | Галиев А.А. Васёва А.А. |
| 11. | Информирование под подпись участников ГИА и их родителей (законных представителей) о: - местах и сроках проведения итогового собеседования; - порядке проведения итогового собеседования по русскому языку; - ведении во время проведения итогового собеседования аудиозаписи ответов участников итогового собеседования; - результатах итогового собеседования, полученных обучающимися, экстернами; - времени и месте ознакомления с результатами итогового собеседования; - порядке подачи и рассмотрения апелляций; - решениях конфликтных комиссий | В соответствии с порядком проведения итогового собеседования по русскому языку | Галиев А.А. Васёва А.А. |
| IX. Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационноразъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | В течение года | Галиев А.А. |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА | В течение года | Галиев А.А. Васёва А.А. |
| 3. | Организация работы по выявлению участников «Группы риска» | В период проведения ГИА | Галиев А.А. Васёва А.А. |
| X. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в школе | Август-сентябрь 2023 года | Васёва А.А. |

| 2. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, конференциях, семинарах. | Август-сентябрь 2023 года | Васёва А.А. |
| --- | --- | --- | --- |